“正保教育杯”第五届全国ITAT教育工程就业技能大赛活动方案

主办单位：教育部教育管理信息中心

承办单位：正保教育集团

指定网站：www.itatedu.com   www.itat.com.cn

一、 ITAT教育工程简介

ITAT教育工程是一项面向全国的实用型信息技术人才培养工程，以提高信息素养、培养动手能力、提升就业技能为宗旨，其发展的总体目标是成为全国规模最大、培训课程最实用、培训费用最经济、培训质量最可靠的实用型信息技术人才培养工程，为我国信息产业的发展做出应有的贡献。

二、 大赛背景

为了检验ITAT教育工程的人才培养效果，教育部教育管理中心自2005年以来，在全国范围内举办ITAT教育工程就业技能大赛。此次大赛得到了各省教育厅的大力支持和参赛学校的积极响应。为此，我中心定于2009年4月—11月举办由正保教育集团资助的“正保教育杯”第五届全国ITAT教育工程就业技能大赛。

三、 大赛安排

（一） 组织机构

大赛设全国指导委员会，负责对本届大赛进行全面的指导和监督，下设大赛组织委员会，负责本届大赛的组织管理工作。另外，大赛设专家委员会，负责大赛的命题和技术指导工作。有条件的省份可设赛区指导委员会，负责对赛区工作进行指导和监督。各省设赛区办公室，协助大赛组委会承担各赛区的组织管理工作。

（二） 举办省份

北京、上海、天津、重庆、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆

（三） 比赛内容

Office办公自动化高级应用、C语言程序设计、Java程序设计、Photoshop平面设计、3DS  MAX三维设计、Flash动画设计、AutoCAD机械设计、AutoCAD建筑设计、Dreamweaver网页设计

预赛由专家组命题，复赛和决赛由专家组何相关企业共同命题。

大赛另设专项比赛科目，有关事宜另行通知。

（四） 奖项设置

特等奖9名、一等奖45名、二等奖180名、三等奖1800名、优秀奖3600名；大赛另设组织奖、伯乐奖和指导老师奖。

（五） 活动安排

1、 学校报送参赛回执表

（1） 时间

参赛回执表的报送截止日期为2009年6月18日。

（2） 内容

有意参赛的学校可通过传真或邮件将参赛回执表报送至赛区办公室，并抄送大赛组委会。大赛组委会接到参赛回执后，将参赛学校信息上网，设定为大赛报名点，生成该校管理、帐户并告知学校负责人。同时，大赛组委会将大赛的相关宣传资料邮寄至参赛学校。

2、 赛区筹备会

（1） 时间

2009年5月、6月

（2） 参会人员

教育部和省教育厅相关部门负责人、大赛组委会有关负责人，赛区办公室负责人以及参赛学校有关负责人。

（3） 内容

● 大赛组委会有关负责人介绍大赛的总体部署并介绍大赛网上管理系统

● 赛区办公室负责人介绍本赛区的组织工作安排

● 赛区组织工作的座谈交流

3、 校园行活动

（1） 时间

2009年5月、6月、9月

（2） 参与人员

大赛组委会有关负责人，赛区办公室负责人以及企业有关负责人。

（3） 内容

面向学生的大赛巡讲活动，企业资深人士分析IT就业市场、论述从业之道。

4、 师资培训

（1） 时间

2009年7月

（2） 培训对象

大赛指导老师

（3） 内容

● ITAT教育工程教学理念、教学方法以及人才培养模式解析

● 利用ITAT教育工程的教材、课件等开展赛前培训的方法介绍

● 本届大赛的命题原则和比赛说明解析

● 各比赛科目所涉及的相关专业教学方法研讨

有关师资培训的详细事宜，另行通知。

5、 赛前培训

（1） 时间

2009年4月25日---9月18日

（2） 内容

● 报名参赛学生可在网上免费学习所报比赛科目的网络课件

● 以学校为单位集中面授培训

大赛组委会在4月25日之前在大赛指定网站上公布比赛说明，参赛学校可以此为参考开展赛前培训。

6、 网上报名

（1） 时间

2009年4月25日---9月18日

（2） 内容

大赛采取网上报名的方式。预赛报名工作以参赛学校单位进行。学生报名可登陆大赛报名网站（www.itatedu.com），进入“正保教育杯”第五届全国ITAT教育工程就业技能大赛页面，点击“网上报名”进行在线注册报名。参赛学校学生在本校报名点报名，非参赛学校学生选择邻近的参赛学校报名点报名。报名之后，凭身份证和学生证到报名点（在线注册报名时，可见报名点的详细信息）核准报名信息。未经审批的报名信息，大赛组委会视为无效信息。

为确保预赛报名工作顺利高效的进行，大赛组委会在参赛学校的管理帐户中开通了组织报名功能。

7、 预赛

（1） 时间

2009年9月26日

（2） 内容

预赛由参赛学校自行组织安排。大赛组委会连同赛区办公室按照交叉巡考的原则对预赛的组织实施进行巡视和监督。参赛学校在预赛期间应按照大赛组委会的要求，张贴宣传海报、悬挂横幅，做好大赛的宣传工作。预赛总人数不满50人的参赛学校，不予设预赛考点，采取就近合并到其他参赛学校的方式。预赛采取统一时间网上在线考试、系统自动阅卷，实时出成绩的方式。全国共设16000个复赛名额，大赛系统依据预赛成绩、参赛学校以及各省的参赛规模等因素自动确定复赛名额。另外，预赛成绩合格的学生，可自愿申办全国ITAT教育工程职业技能证书。

8、 复赛

（1） 时间

2009年10月17日

（2） 内容

复赛由大赛组委会连同赛区办公室指定的参赛学校承办。大赛组委会派出复赛巡视员连同赛区办公室监督复赛的组织实施。复赛采取统一时间网上在线考试、局域网提交比赛结果的方式。复赛结果由巡视员统一带回北京。大赛组委会组织封闭式阅卷。通过复赛产生大赛的三等奖和优秀奖学生名单，同时按科目复赛成绩排在前26为的学生进入北京决赛。

9、 决赛

（1） 时间

2009年11月18日

（2） 内容

决赛在北京举行，由大赛组委会统一安排。通过决赛，产生特等奖9名、一等奖45名、二等奖180名。

10、 颁奖典礼

（1） 时间

2009年11月20日

（2） 参与人员

教育部有关部门领导、教育部教育管理信息中心领导、大赛组委会有关负责人、有关专家、企业代表、赛区指导委员会代表、赛区办公室有关负责人、参赛学校代表、参赛学生代表、媒体记者等。

（3） 活动安排

● 教育部有关部门领导致辞

● 有关领导为获奖学生和获奖单位颁奖

● 获奖学生代表和获奖单位代表发言

● 专家组组长对大赛进行点评

● 大赛组委会负责人作大赛总结

● 获奖学生与企业互动交流